电商销量预测系统 · AI 协作开发教程

版本 V1.0 | 2026-10-13 | 面向：想用 AI 做出一个"能交付的系统"的开发者

本文档是《项目任务书 V1.0.0》§5.2 要求的「AI 协作教程：如何通过 AI 协作实现当前 APP 开发的完整教程」。

⚠️ 关于模板的说明：任务书称「AI 协作教程」为交付物，但未随任务书提供模板或篇幅要求

（本项目在 PRD 附录 A Q11、开发方案附录 Q11 中已登记为待确认项）。

本文档按「读者能照着复现一遍」的实用目标组织，若负责人后续提供模板，按其调整结构，

内容无需重写。

目  录

【请在 Word 中按 Ctrl+A 后按 F9 更新目录】

## 0. 先给结论：这套协作方式有效，但有效的部分不在"提示词"

本项目（11 个阶段、35+ 套校验脚本、7 份文档、1 个可运行 Web 应用）全部由 AI 协作完成，

过程中产生了 5 个真实产品缺陷与 26 个脚本缺陷 —— 缺陷不是意外，是必然发生的。

所以本教程的核心不是「怎么写出好提示词」，而是三件事：

| # | 关键认知 | 为什么它比提示词重要 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 把"验证"从人眼转移到脚本 | AI 会写出"看起来对"的代码。人眼看不出 header === 1 而实际有 2 个 <header>；脚本一跑就露。 |
| 2 | 让 AI 无法静默通过 | 缺陷最危险的不是报错，是不报错（断言恒真、字段被静默丢弃、except: pass）。设计上要让它必然暴露。 |
| 3 | 决策与实现分离 | 先冻结"口径"（指标定义、粒度、SLA），再让 AI 写代码。口径一变，前面所有产出作废。 |

下面的内容按「启动前 → 开发中 → 收尾」三段展开，每段给出可直接抄的提示词范式与真实翻车案例。

## 1. 第一段：启动前（占成功率的 50%）

### 1.1 先让 AI 做"文档推导"，不要直接写代码

❌ 低效开场

「帮我写一个电商销量预测系统，用 LSTM。」

结果：AI 会给一份"看起来能用"的骨架，但指标口径、预测粒度、SLA 全是它自己编的。

等你发现口径不对时，代码已经写了 3 周。

✅ 有效开场（本项目实际用法）

「这是项目任务书（附件）。

请你先不要写任何代码。按以下顺序产出方案文档：

1. 逐条解析任务书要求，标注哪些是明确的、哪些是缺口（用 ✅/⚠️ 区分）；

2. 对每个缺口给出建议默认值 + 理由 + 影响面，编号为 Q1…Qn；

3. 列出技术选型的备选与取舍，说明为什么不选另一个；

4. 最后给一份分阶段执行计划，每阶段给出「完成判据」（可自动判定的那种）。

我会逐项确认后你再进入下一个阶段。」

这一步的价值：把"AI 的隐性假设"变成"显式的待确认清单"。

本项目最终收敛出 Q1~Q18 + TQ-1~TQ-16 + QD-01~QD-10 三层待确认项，

其中用户拍板的 3 条（Q2 指标口径 / Q3 预测粒度 / Q6 训练时机）直接决定了整个算法层与界面。

### 1.2 建立"文档写作规范"（一次建立，全程受益）

本项目的规范（可直接抄）：

| 规则 | 作用 |
| --- | --- |
| 优先级 P0 阻塞 / P1 重要 / P2 二期 / P3 不排期 | 避免 AI 把二期需求当阻塞项做，导致范围失控 |
| P2 与 P0-P1 冲突时无条件让路 | 消除"都重要"的扯皮 |
| 需求必须编号（FR-模块-序号），与开发方案的 M* 模块一一对应 | 让"改了 A 忘了 B"变成可被脚本检出 |
| 禁止出现「尽量」「可能」「大概」 | AI 极爱写这些词。它们让验收无法判定 |
| 信息缺失处写 【待补充：xxx】 占位符 | 显式标记"这里还没定"，而不是悄悄编一个值 |
| 标记体系：🔒 硬约束 / 📌 已确认决策 / ⚠️ 易错点 / ⏱️ 实测数据 | 让文档自带"哪句不能动"的信息 |

💡 为什么"禁止模糊词"这么关键：一条需求写「尽量在 3 秒内响应」，

AI 会实现成 3.5 秒然后说"符合要求"。写成「🔒 首屏 FCP ≤ 3000 ms（生产构建口径）」，

它就必须给出实测值，且口径被写死（不能用 dev 模式糊弄）。

### 1.3 冻结"口径"再动手（本项目的三条关键冻结）

| 冻结项 | 决定 | 不冻结的后果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标口径 | 主指标 = 销量加权 MAPE（`Σ\ | e\ | /Σ\ | y\ | `）；辅 = 达标序列占比 ≥ 60%；基线 = 移动平均 | 用"每序列 MAPE 再平均"会让小序列与大序列权重相同；基线不统一时，提升幅度无从比较 |
| 预测粒度 | 仓库 × 商品；仓库列必须有，缺失即拒 | 粒度含糊 → 指标不可比、UI 不知道该展示什么 |  |  |  |  |
| 训练时机 | 纯预训练推理，不提供在线重训；端到端 ≤ 60 s | 若允许在线训练，60 s 预算必然被击穿 |  |  |  |  |

🎤 答辩可用的说法：「这三条是立项时就冻结的。冻结之后，所有代码、文档、测试

都朝同一个口径收敛 —— 这也是为什么 11 个阶段做完，指标口径没有漂移过一次。」

## 2. 第二段：开发中（AI 协作的实际形态）

### 2.1 把开发切成"阶段 + 完成判据"，每阶段收口

本项目的 11 个阶段（EP-0 ~ EP-10）是这么切的：

① EP-0 工程基建   → /health 通 + 前端空布局 + 设计令牌移植

② EP-1 数据库落地 → data/app.db + ORM/DAO

③ EP-2 认证       → 注册登录改密 + 限流 + 权限依赖

④ EP-3 前台首页   → 首页 + 免责声明 + 主题 + 硬指标同源

⑤ EP-4 上传与校验 → 7 步校验 + 5 类错误 + 游客态

⑥ EP-5 预测编排★  → 先脚本后 Web + 状态机 + 批量推理 + 超时软失败

⑦ EP-6 结果可视化★→ 指标口径 + 覆盖率 + 图表 + 导出

⑧ EP-7 记录类     → 历史 / 详情 / 对比 / 工作台

⑨ EP-8 管理端     → 9 接口 + 2 页面 + 全审计 + 上游文档回写

⑩ EP-9 联调测试   → 主干 + 边界 25 条 + 性能 7 项 + 兼容 + 无障碍

⑪ EP-10 文档答辩  → 部署手册 + API 文档 + 教程 + PPT + 演示脚本

每个阶段的收口动作固定为 6 步（AI 每阶段结束都跑一遍）：

1. 勾 DOD（该阶段的完成定义清单）

2. 跑校验脚本（不是"我觉得好了"，是真的跑）

3. 留证据（日志落盘到 outputs/）

4. 列遗留问题（没解决的必须登记，不许悄悄放过）

5. 回写上游文档（改了实现就必须同步文档）

6. 报告进度与下一阶段门槛

⚠️ 最重要的经验：阶段"完成"的判据必须是可自动判定的。

「首页做好了」不可判定；「/health 返回 200 且前端空布局可渲染」可判定。

本项目因此写了 35+ 套校验脚本 —— 看起来是额外工作量，实际上它是整个项目唯一的质量保证。

### 2.2 让 AI 写"会失败的断言"，而不是"会通过的断言"

这是本项目最费心、也最有价值的一条。

反例（本项目真实出现过）

EP-5 阶段为"结果页尚未实现"写了一条临时断言：页面须标注「EP-6 补全」。

EP-6 落地后这条断言必然失败 —— 它从"守门"变成了"噪音"，

最后被人顺手放宽，于是失去了意义。

同类还有 verify_ep3_browser.mjs 里的 header === 1：

后来 DashboardPage 用了语义化的 <header> 标签，DOM 里合计 2 个，断言挂了。

查完发现页面骨架完好 —— 是断言过时，不是产品缺陷。

正确的做法

| 原则 | 做法 |
| --- | --- |
| 断言要有"反例可证伪" | 不是"存在某元素"，而是"数量恰为 3，且三个宽度互不相同" |
| 断言过时必须升级而非放宽 | 放宽（n ≥ 2）等于自己削弱证据强度，比不修更糟 |
| 断言失败必须能一眼看出实际值 | 只有 assert x == 7 而没有实际值的断言，失败时等于没给线索 |
| 区分"产品缺陷"与"脚本缺陷" | 本项目最终统计：产品缺陷 5 个、脚本缺陷 26 个 —— 脚本缺陷是产品的 5 倍，这很典型 |

### 2.3 设计代码结构，让 AI"没法偷懒"

AI 最擅长的偷懒方式有三种，本项目的应对：

| 偷懒方式 | 症状 | 应对（结构性防法） |
| --- | --- | --- |
| 静默吞异常 | except Exception: pass，失败时无声无息 | 清理/删除等关键路径失败必须打印显式告警，不许静默 |
| 断言恒真 | assert True、assert len(x) >= 0 | 每条断言必须写出"失败时的实际值" |
| 字段悄悄丢 | Pydantic extra='ignore' 把响应字段吃掉，前端拿到 undefined | 契约测试做双向集合运算：两端模型字段必须逐条登记，任何一侧新增而未登记即失败 |

💡 本项目最狠的一条守卫：verify_ep9_contract.py 用 MODEL_TO_TS 映射表

强制前后端模型逐条登记。这样「两端其中一个字段悄悄变了」在结构上不可能静默通过。

它直接命中过两次真实缺陷：

· datasetApi.detail() 泛型写错 → 运行期 file_name 全是 undefined；

· 管理端新增 UpdateUserRequest 覆盖同名模型 → API-05 报 AttributeError → 500。

### 2.4 让"验证证据"来自真实环境，而不是代码审查

核心原则：curl 返 200 什么都不证明。

本项目把验证分成四层，每层都真跑：

| 层 | 手段 | 能抓到什么 |
| --- | --- | --- |
| 算法层 | self_check.py（69 项） | 张量形状、指标口径、分级规则 |
| 静态层 | AST / 正则扫源码 | 架构红线（如"services/ 里零命中训练入口"）、路由注册顺序、硬编码数值 |
| 接口层 | TestClient + 临时库 | 端到端语义、错误码、越权、幂等 |
| 真实浏览器 | 系统 Edge + 原生 CDP | DOM 是否真的渲染、控制台错误、网络失败、首屏性能 |

真实浏览器这一层不可省的真实案例（EP-10 实际命中）：

FastAPI 的 /docs 默认从 CDN 加载 Swagger UI。国内网络下 CDN 被重置，

症状是「HTML 返 200，但页面白屏」。用 curl 测 100 次都是 200。

正确的判据是三条一起看：

// ① DOM 真的渲染了          → .opblock 数量 > 0（资源没加载时恒为 0）

// ② 引用的资源零外部 http(s) → 扫全部 link[href] / script[src]

// ③ 零加载失败              → CDP Network.loadingFailed 为空、无 4xx/5xx

只满足其中一条都不足以排除「HTML 到了、资源没到」。

而浏览器验证还顺手抓到一个藏在默认参数里的坑：FastAPI 的 get_redoc_html()

默认 favicon 指向 https://fastapi.tiangolo.com/img/favicon.png。

只关 with_google_fonts 并不能除干净 —— 必然残留一个外链。

这种"藏在默认值里的依赖"，只有真实浏览器逐一扫资源才能发现。

### 2.5 与本机环境相关的坑，务必写进文档（不是写进脑子）

本项目踩过的、纯属本机环境的坑（换台机器就重现不了，所以必须文档化）：

| 坑 | 症状 | 防法 |
| --- | --- | --- |
| 系统设了 HTTP_PROXY=127.0.0.1:xxxxx | 浏览器把 127.0.0.1 也塞进代理 → 本地页面全白/502 | 浏览器启动加 --no-proxy-server + --proxy-bypass-list=<-loopback> |
| vite 默认只监听 [::1] | 代理连不上 → 502 | 显式 --host 127.0.0.1 |
| vite.config.ts 代理写死端口 | 用独立临时库跑测试时，前端能开但每个接口都失败，后端日志一条请求都没有 | 改成读 VITE_API_TARGET 环境变量 |
| 无头浏览器复用固定 --user-data-dir 且只 kill 父进程 | 子进程持有 profile 锁 → 新实例静默挂起：不报错、不产出一张截图、脚本空转 15 分钟 | ① 每次全新 profile 目录；② 退出时杀进程树（taskkill /T /F）；③ 给单次截图套超时 |
| taskkill 是异步的，紧接着删 profile | 文件锁未释放 → 删除静默失败 → 永久残留 1.65 GB | 删除前 await 等待 + 重试 + 失败显式告警 |
| 平台的删除保护把 rmSync 转成异步移入回收站 | "删完立刻查"误判成清理失败（1 分钟后为 0） | 验收清理效果必须隔一会儿再统计 |
| Chromium profile 目录是隐藏属性 | PowerShell Get-ChildItem 默认不返回 → 计数偏小 → 误判"删干净了" | 统计必须加 -Force |

⚠️ 最后两条是本项目代价最大的坑（浪费了一整轮排查）。

教训：「删除失败」与「删除成功但看不出来」是两种截然不同的故障，

而它们的表现都是「文件还在」。

### 2.6 一份可直接复用的"提示词范式"

本项目验证有效的提示词结构（把方括号里换成你的内容）：

【背景】[项目名]，[一句话目标]，[已冻结的口径：指标/粒度/SLA]

【当前状态】已完成 [EP-x]，产物在 [路径]，校验脚本在 [路径]

【本次要做】[阶段编号 + 名称]

【硬约束】

- [不得改动的既有设计]

- [必须复用的既有脚本/组件]

- [必须遵守的编号体系]

【完成判据】（可自动判定）

1. [脚本名] 退出码 0

2. [接口] 返回 [具体结构]

3. [真实浏览器] [具体断言]

【输出要求】

- 先给方案（文件清单 + 关键设计 + 风险），我确认后再写代码

- 修改时同步回写 [文档名] 的 [章节]

- 不与既定口径一致的，必须显式标注并给出替代建议

【纪律】

- 不许用「尽量/可能/大概」

- 不许写恒真断言；每条断言必须能打印实际值

- 关键路径不许静默吞异常

三个最有效的字段：

1. 已冻结的口径 —— 防止 AI 每轮重新发明指标定义；

2. 完成判据（可自动判定） —— 把"做完了"变成"跑得过"；

3. 输出要求：先方案后代码 —— 大幅减少返工（本项目 EP-5 做法：

"先脚本后 Web"，即先让算法脱离 Web 跑通并产出评测报告，再接进界面）。

## 3. 第三段：收尾（交付物与一致性）

### 3.1 交付物清单要"可核对"，不能"我记得做了"

本项目交付物清单的每一项都标注位置 + 状态 + 生成方式：

| 类别 | 交付物 | 生成方式 |
| --- | --- | --- |
| 代码 | 后端 app/、前端 web/、契约资产 code/ | —— |
| 模型 | outputs/models/lstm_v1.pt + 报告 | scripts/train_and_register.py |
| 质量 | 35+ 套校验脚本 | 各阶段产出 |
| 文档 | PRD / UI/UX / 数据库设计 / 开发方案 / 开发技术 / 实施方案 / 测试报告 / 部署运维手册 / API 接口文档 / AI 协作教程 / RAG 语料库 / 项目说明 | Markdown 源 → build_md_docx_formal.py → docx/pdf |
| 答辩 | 演示 PPT / 演示脚本 / 冻结演示数据 | make_demo_data.py |
| 脚本 | verify_* 全套 | —— |

用脚本核对交付物（本项目 verify_ep10_docs.py 的做法）：

把"交付物是否存在、是否非空、关键章节是否齐全"写成断言。

这样"我漏了部署手册"这种事不可能蒙混过关。

### 3.2 一致性守卫：文档之间的编号必须能互相验证

文档一多，最容易出的问题是交叉引用悬空：

PRD 里引用 FR-MOD-05、技术文档里写 FR-MOD-05，但 PRD 里这条被改了编号。

做法：写一个 verify_doc_refs.py，扫全部文档里出现的 FR-* / NFR-* 编号，

断言它们都真实存在于 PRD。本项目该项长期保持 0 悬空。

同理还有：

· verify_doc_sql.py：文档里内嵌的 SQL 与 schema.sql 逐行一致；

· sync_eval_metrics.py --check：界面上的硬指标与算法产物 eval_report.json 一致（防"两套数字"）。

📌 "两套数字"是本项目最典型的翻车方式：模型变好了，界面还显示旧数字，

于是"算法 14.07%、界面 14.26%"并存，答辩时无法解释。

现在由 QD-06（构建期注入 + 禁止手写）+ GIT-7（重训后必跑同步脚本）+ 断言三者共同守住。

### 3.3 交付物的"可用性"要单独验证

文档能生成 ≠ 文档能用。本项目在收尾阶段的额外检查：

| 检查 | 为什么 |
| --- | --- |
| docx 的目录域是否展开、页码是否正确 | Python 生成的 docx 里 TOC 是未计算的域，直接用 Word COM 转换 PDF 会得到空白目录 |
| PDF 页数是否符合预期 | 页数突变通常意味着样式回退（如表格被压成一列） |
| 演示 PPT 是否含性能实测数据 | DOD-EP10 硬要求；PPT 里写"性能良好"不算 |
| 演示数据是否可复现 | 固定随机种子 + 校验脚本断言 README 声明与文件实际一致 |
| 离线归档件是否零外链 | 评审方拿到的 HTML 可能在没有网络的环境打开 |

## 4. 本项目的真实数据（供估算参考）

| 项 | 数量 |
| --- | --- |
| 开发阶段 | 11 个（EP-0 ~ EP-10） |
| 校验脚本 | 35+ 套，断言总数 1,000+ 条 |
| 文档 | 12 份（7 份主体 + 5 份交付辅助） |
| 产品缺陷 | 5 个（F-01~F-05，全部修复并复验） |
| 脚本缺陷 | 26 个（T-01~T-26） |
| 文档勘误 | 3 处 |
| 算法层硬指标 | MAPE 14.26%（要求 ≤ 20%）／MAE↓ 26.42%（要求 ≥ 15%）／RMSE↓ 27.52%／达标序列 83.95%（要求 ≥ 60%） |
| 端到端性能 | 11.85 s（113 序列，h=14；SLA 60 s，余量 5 倍）；CPU 回退 23.49 s |
| 单次推理 | 14–21 ms |
| 训练 | ⏱️ 45 s（CUDA）／80 s（CPU）；峰值显存 111 MB |

💡 一个反直觉的比例：脚本缺陷（26）是产品缺陷（5）的 5 倍。

这很正常 —— 系统只有一个，但看系统的"眼睛"有很多双，

每多一双眼睛就多一份出错概率。不要因为脚本失败就断定产品有问题，

先判断是"产品错了"还是"眼睛看错了"。

## 5. 常见误区（本项目踩过或刻意避开）

| 误区 | 现实 |
| --- | --- |
| 「提示词写得够好，AI 就不会写错」 | 会错。本项目 31 个缺陷里，绝大多数不是"理解错需求"，而是"细节边界没覆盖" |
| 「单元测试过了就等于能交付」 | 不等于。算法单测全绿时，界面仍可能因契约漂移而显示 undefined |
| 「AI 说做完了就是做完了」 | 必须独立验证。本项目多次出现"AI 认为完成、实测未达成"，包括 AI 自己写的校验脚本内部也有 bug |
| 「文档等代码写完再补」 | 那就补不出来了。本项目把文档写作揉进每个阶段（每阶段回写上游文档） |
| 「性能等最后优化」 | 性能口径要在立项时冻结（本项目：端到端 ≤ 60 s、首屏 ≤ 3 s、预览 ≤ 1 s），否则最后会变成"改需求" |
| 「演示当天再准备」 | 演示数据必须冻结 + 预跑。本项目 RG-15 风险项就是为此设的 |
| 「把'未测'写成'通过'」 | 绝对不要。本项目四浏览器兼容里 Safari 在 Windows 无发行版，登记为 BLOCKED（明确写"未实测，不能据此判定通过"），而不是伪装通过 |

## 6. 一页纸回顾

启动前

① 让 AI 先产出方案文档，标注 ✅明确 / ⚠️缺口，缺口给建议默认值

② 建立文档规范：编号体系 + 禁模糊词 + 占位符 + 标记体系

③ 冻结口径：指标 / 粒度 / SLA —— 一旦冻结不再讨论

开发中

④ 切成"阶段 + 可自动判定的完成判据"，每阶段 6 步收口

⑤ 让 AI 写"会失败"的断言：反例可证伪、失败能打印实际值、不许恒真

⑥ 结构上防偷懒：关键路径不许静默吞异常、契约必须逐条登记

⑦ 验证分四层，每层真跑；真实浏览器层不可省（curl 200 什么都不证明）

⑧ 环境坑写进文档，不要写进脑子

收尾

⑨ 交付物清单可核对（脚本断言存在 + 非空 + 关键章节）

⑩ 一致性守卫：编号交叉引用、SQL 一致、指标同源

⑪ 验证交付物的"可用性"：目录域展开、页数合理、离线零外链、演示可复现

贯穿始终

⑫ 缺陷会必然发生 —— 把它当成流程的产出而不是意外；

关键是让它在"交付前"暴露，而不是在"答辩现场"暴露

最后一句：本项目最大的体会是 ——

AI 协作的产出质量，取决于你给它设了多少"无法静默通过"的关卡。

提示词决定了它理解得对不对，关卡决定了错了之后会不会被发现。

文档结束。相关文档：《项目开发实施方案 V1.0》（阶段与判据的完整定义）、

《开发技术文档 V1.0》（BE-* 约束编号体系）、

《测试报告 V1.0》（5 个产品缺陷与 26 个脚本缺陷的完整记录）。